SPRINT PLANNING – SPRINT 5

Đội RikkeiGo – Đề xuất của Vy (Developer) và Lan (Scrum Master)

# Phần 1 – Phân tích

## 1.1. Planning Capacity (sau khi Hà nghỉ 2 ngày)

Capacity cá nhân = Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày; Planning Capacity = Capacity cá nhân − Việc cố định. Sprint này đội không trừ Buffer.

| Developer | Ngày khả dụng | Capacity cá nhân | Việc cố định | Planning Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tú | 10 | 10 × 6 = 60 giờ | 6 giờ | 60 − 6 = 54 giờ |
| Vy | 10 | 10 × 6 = 60 giờ | 0 giờ | 60 giờ |
| Khoa | 9 | 9 × 6 = 54 giờ | 4 giờ | 54 − 4 = 50 giờ |
| Hà | 10 − 2 = 8 | 8 × 6 = 48 giờ | 0 giờ | 48 giờ |
| Tổng |  |  |  | 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ |

Trước khi Hà nghỉ, Capacity là 224 giờ. Việc Hà nghỉ làm giảm 12 giờ (khoảng 5%), một mức giảm nhỏ.

## 1.2. Khoảng Velocity dùng để dự báo

- Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 → trung bình = 72 / 4 = 18 SP.

- Khoảng dự báo: 15 – 20 SP, trung bình 18 SP.

- Do Hà nghỉ nên Capacity giảm nhẹ, đội nghiêng về nửa dưới của khoảng, tức khoảng 15 – 18 SP.

Lưu ý: Velocity quá khứ chỉ là dữ liệu tham khảo để dự báo, không phải chỉ tiêu cam kết.

# Phần 2 – Thiết kế

## 2.1. Sprint Goal

“Người dùng thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay ổn định và biết chắc tiền đã được hoàn về ví khi chuyến bị hủy.”

Sprint Goal nêu giá trị cho người dùng (thanh toán đáng tin cậy, yên tâm về tiền khi hủy chuyến), không nhắc tổng SP hay danh sách việc.

## 2.2. PBI được chọn vào Sprint (16 SP)

| # | PBI | SP | Lý do phục vụ Sprint Goal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Trực tiếp xử lý lỗi thanh toán đang bị khách phàn nàn; bổ sung Integration Test còn thiếu. |
| 2 | Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Giải quyết nỗi lo “tiền đã về ví chưa”; phụ thuộc PBI 1 nên làm sau PBI 1. |
| 3 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Cho người dùng tự kiểm chứng tiền đã hoàn về ví, bổ sung đúng vào Outcome của Goal. |
|  | Tổng | 16 | Nằm trong khoảng dự báo 15 – 18 SP, thấp hơn trung bình 18 SP, hợp lý khi Hà nghỉ 2 ngày. |

## 2.3. PBI không chọn

| # | PBI | SP | Lý do không chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Phụ thuộc bên ngoài (nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng) nên chưa sẵn sàng, và không phục vụ Sprint Goal. |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Vừa khít chỗ trống (16 + 2 = 18 SP) nhưng không phục vụ Sprint Goal; không lấp đầy Sprint chỉ để cho đủ Velocity. |
| 6 | Chat với tài xế | 5 | Không liên quan đến Sprint Goal về ví RikkeiPay và làm vượt khoảng dự báo (16 + 5 = 21 SP). |

Về các bẫy dữ liệu: PBI 5 là bẫy lấp chỗ trống, đội chủ động bỏ qua vì Sprint Goal quan trọng hơn con số Velocity. PBI 4 là bẫy phụ thuộc bên ngoài. Việc Hà nghỉ 2 ngày đã được phản ánh vào Capacity và dự báo.

# Phần 3 – Phân rã PBI “Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy” (5 SP)

| Task | Nội dung | Đầu ra kiểm chứng được |
| --- | --- | --- |
| Task 1: Xây dựng logic hoàn tiền (Backend) | Viết API/xử lý nghiệp vụ: khi chuyến chuyển sang trạng thái “Đã hủy” và đã thanh toán bằng ví, hệ thống cộng đúng số tiền vào ví, ghi nhận giao dịch hoàn tiền và chặn hoàn trùng. | Unit Test pass cho các trường hợp: hoàn đúng số tiền, không hoàn lần hai khi gọi lặp, không hoàn khi chuyến chưa thanh toán bằng ví. Code đã qua Code Review. |
| Task 2: Thông báo kết quả hoàn tiền cho người dùng (UI/Notification) | Hiển thị trạng thái hoàn tiền trên chuyến đã hủy và gửi thông báo “Đã hoàn X đồng vào ví RikkeiPay”. | Trên Staging, hủy 1 chuyến thử → màn hình chuyến hiển thị đúng trạng thái và số tiền hoàn; thông báo đến thiết bị trong thời gian chấp nhận được (có ảnh chụp/video làm bằng chứng). |
| Task 3: Kiểm thử tích hợp luồng hủy – hoàn tiền | Viết Integration Test xuyên suốt: thanh toán bằng ví → hủy chuyến → số dư ví tăng đúng → lịch sử giao dịch có bản ghi hoàn tiền. | Integration Test chạy tự động và pass trên Staging; số dư ví sau hoàn bằng số dư trước thanh toán; tất cả Acceptance Criteria của PBI được tick xong để đưa vào Definition of Done. |

Ghi chú: Task 1 làm trước; Task 2 và Task 3 bắt đầu sau khi Task 1 chạy được. Toàn bộ PBI này chỉ bắt đầu khi PBI 1 (thanh toán bằng ví) đã chạy được, theo ghi chú phụ thuộc trong Product Backlog.

# Tóm tắt đề xuất gửi buổi Sprint Planning

- Planning Capacity: 212 giờ; Velocity dự báo: 15 – 18 SP (trung bình 18).

- Sprint Goal: người dùng thanh toán ví ổn định và biết chắc tiền được hoàn khi hủy chuyến.

- Đề xuất chọn: PBI 1, 2, 3 (16 SP).

- Không chọn: PBI 4 (phụ thuộc bên ngoài), PBI 5 và 6 (không phục vụ Goal).

Quyết định cuối cùng thuộc về cả đội trong buổi Sprint Planning; đây là đề xuất có căn cứ của Vy và Lan.